## Plan Régional Scout
Plan Régional Scout
2016 - 2019

## L'éducation pour toutes et tous
Programme de Jeunes
But 2019 | En 2019, la Région Européenne sera d'avantage engagée à répondre aux besoins des jeunes de tous les tranches d'âge, en particulier en ce qui concerne le développement spirituel, l'autonomisation des jeunes et le service dans la communauté.
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Concevoir et promouvoir un modèle d'intégration du développement spirituel dans un programme national pour la jeunesse
ICP | Définir et diffuser le modèle à 20 OSN / ASN lors de l'Académie 2018 et le distribuer à toutes les OSN.
Actions | 1.1 Recherche sur le développement spirituel dans les activités et les programmes en Europe basée également sur le travail entrepris par l'équipe Diversité et Inclusion, au niveau mondial (Task Force Devoir envers Dieu) et impliquant les organisations dotées d'un Statut Consultatif, ainsi que le Réseau de Développement Spirituel (Spiriteco) | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3
1.2 Concevoir un modèle | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
1.3 Tester également le modèle lors d'événements existants (Agora, Forum Méthodes éducatives, etc) | bar: 2017 Q4 to 2018 Q4
1.4 Lancer le modèle | bar: 2018 Q4
Objectif | 2. Soutenir les OSN / ASN dans la promotion de l'autonomisation des jeunes pour les branches des jeunes (13-)
ICP | Les documents sur l'autonomisation des jeunes sont mis à jour avec un accent sur les branches des jeunes de 13-, et les ASN OSN sont soutenues dans leur travail dans ce domain par une réunion de réseau ainsi que par Roverway et Agora
Actions | 2.1 Recherche sur l'autonomisation des jeunes pour les branches de plus jeunes dans les activités et les programme en Europe | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
2.2 Mis à jour des documents existants sur l'autonomisation des jeunes avec un changement d'orientation sur les branches de plus jeunes | bar: 2017 Q4 to 2018 Q4
2.3 Contribution avec des séances spécifiques à des événements existants (Acdémie, Forum Méthodes éducatives) et une réunion spécifique de réseau pour les branches pré-louveteaux et louveteaux (tranche d'âge 13-) en mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes | bar: 2017 Q4 to 2019 Q1
2.4 Campagne de sensibilisation à l'autonomisation des jeunes de la tranche d'âge 13- | bar: 2019 Q1 to 2019 Q3
Objectif | 3. Explorer le concept de service dans le Scoutisme et promouvoir sa pertinence en tant qu'outil éducatif dans les OSN / ASN
ICP | 20 pays "enquêtés" et un rapport écrit et présenté
Actions | 3.1 Recherche sur la compréhension du concept de service - activités et programmes en Europe | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
3.2 Créer une analyse de grille et partager les résultats, également à l'occasion des événements existants | bar: 2018 Q1 to 2018 Q4
Objectif | 4. Soutenir le partage d'informations et de bonnes pratiques à travers des réunions de réseau
ICP | Soutenir les événements de réseautage éxistants (Agora - 20 pays présents, RoverNet/VentureNet - 15 pays présents) et créer des opportunités en ligne impliquant 70% des OSN.
Actions | 4.1 Organiser Agora | bar: 2018 Q1 to 2018 Q2; 2019 Q1 to 2019 Q2
4.2 Organiser RoverNet/VentureNet | bar: 2018 Q3 to 2018 Q4
4.3 Organiser le Forum Européen des Méthpodes Educatives | bar: 2018 Q1 to 2018 Q2
4.4 Faciliter le réseautage de longue-distance en explorant une meilleure utilisation des outils en ligne
4.5 Continuer à soutenir les réseaux existants et nouveaux en lien aux Méthodes Educatives crées par les OSN/ASN ou par d'autres parties prenantes (Réseau des Scouts Marins, Conférence des directeurs des Centres Scout et Guide,...)
Compétences pour la vie
But 2019 | D'ici à 2019, la Région Européenne aura adapté les politiques mondiales, obtenu une meilleure reconnaissance de la formation et de la gestion des bénévoles; et l'utilisation accrue des nouvelles technologies
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Explorer les différentes technologies existantes qui sont actuellement utilisées dans le domaine de l'éducation, et présenter les expériences existantes au niveau régional et nationales qui impliquent l'utilisation de nouvelles technologies appliquées à la formation et au programme
ICP | Fournir 5 études de das à présenter à la Ràgion et montrer 10 différents nouveaux outils technologiques qui peuvent être analysés et comparés
Actions | 1.1 Recueillir et étudier les outils du secteur de l'éducation | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
1.2 Recueillir les expériences existances des OSN/ASN en utilisant de nouvelles technologies pour exécuter des programmes et des formations | bar: 2017 Q2 to 2017 Q4
1.3 Explorer si/comment les OSN/ASN utilisent les média sociaux comme outil éducatif | bar: 2017 Q3 to 2018 Q1
1.4 Mener une évalutation sur l'assurance de la qualité et de l'impact de ces expériences | bar: 2017 Q3 to 2018 Q1
1.5 Préparer un infograph, un document ou une vidéo pour partager les avantages de l'utilisation de nouvelles technologies basées sur les expériences recueillies et les anayses réalisées | bar: 2018 Q2 to 2018 Q3
1.6 Etablir une coopération et solliciter le soutien et la participation du réseau I/O
Objectif | 2. Augmenter, au niveau régional et national, le niveau d'expertise dans le développement de nouvelles façons d'offrir un programme de formation et de jeunes, et dans la façon d'adapter le contenu éducatif en utilisant de nouvelles technologies.
ICP | Fournir 2 possibilités de formation pour la Région et les OSN/ASN
Actions | 2.1 Explorer le concept de ludification et de la narration | bar: 2018 Q1 to 2018 Q3
2.2 Organiser des ateliers ou des occasion de formation sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les OSN/ASN en mettant particulièrement l'accent sur les média sociaux, la ludification, la narration, etc. | bar: 2018 Q4; 2019 Q2
Objectif | 3. Faire connaître les Politiques Mondiales aux personnes cnoncernées dans la Région et aux OSN/ASN, mettre en evidence les avantages de leur mise en oeuvre et offrir un soutien sur mesure à leur adaptation.
ICP | Fournir au moins 4 opportunités pour mieux connaître les Politiques Mondiales, ciblées pour le public concerné, et approter un soutien sur mesure aux OSN/ASN qui en font la demande.
Actions | 3.1 Se familiariser avec les politiques | bar: 2017 Q1
3.2 Participer à l'atélier sur la mise en œuvre des Politiques Mondiales | bar: 2017 Q2
3.3 Explorer les actions et les campagnes d'autres régions sur le sujet | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
3.4 Concevoir une boìte à outils pour la mise en œuvre des Politiques Mondiales | bar: 2017 Q2 to 2018 Q2
3.5 Organiser des ateliers sur la façon d'utiliser la boîte à outils | bar: 2017 Q4; 2018 Q2; 2018 Q4; 2019 Q2
3.6 Offrir du soutien sur mesure dans le processus de révision des politiques nationales sur la base des Politiques Mondiales pertinentes | bar: 2018 Q1 to 2019 Q4
Objectif | 4. Fournir du soutien aux OSN/ASN dans la mise en œuvre des méthodologies et outils existants pour auto-reconnaissance
ICP | Présenter au moins 10 outils utilisés dans le domaine de la reconnaissance des compétences
Actions | 4.1 Recueillir des outils et des méthodes à l'intérieur du mouvement et à l'externe | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
4.2 Analyses les outils (ce qui fonctionne pour qui) - des avantages et incnvénients pour chacun des outils | bar: 2017 Q4 to 2018 Q2
4.3 Présenter les résultats | bar: 2018 Q2 to 2018 Q4
4.4 Fournir du soutien aux OSN/ASN qui le demandent | bar: 2018 Q2 to 2019 Q4
Objectif | 5. Créer des lignes directrices sur la manière d'élaborer une politique de validation / de reconnaissance interne dans l'OSN/ASN et faciliter la formation et le soutien supplémentaires pour les doter des compétences nécessaires à l'élaboration d'une politique
ICP | Créer des lignes directrices/un boîte à outils et les diffuser
Actions | 5.1 Consulter des experts sur la façon de développer une politique de reconnaissance interne | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
5.2 Créer des lignes directrices | bar: 2018 Q1 to 2018 Q3
5.3 Diffuser les résultats aux personnes concernées dans les OSN/ASN | bar: 2018 Q4; 2019 Q2
5.4 Offrir du soutien sur mesure si nécessaire | bar: 2018 Q2 to 2019 Q4
Objectif | Faciliter le réseautage entre les acteurs concernés des OSN/ASN en renforçant le réseau par le biais d'un dialogue continu et en explorant d'autres façons de tirer profit des connaissances partagées
ICP | Organiser au moins 7 opportunités de réseautage pour le réseau MOVIS avec une personne désignée d'au moins 30 ASN
Actions | 6.1 Identifier les personnes pertinentes des association et créer une liste | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3
6.2 Organiser la réunion MOVIS et 2017 et 2019 en tenant compte des connaissances et des outils collectés, sur la plate-forme en ligne | bar: 2017 Q4; 2019 Q2
6.3 Organiser au moins 3 webinaires/discussions en ligne sur les défis pertinents abordés par le réseau | bar: 2018 Q1; 2018 Q3; 2019 Q1
6.4 Faciliter au moins 3 opportunités de réseautage lors d'événements internationaux existants pour les personnes intéressées travaillant au niveau national (par example à l'Académie ou au Forum des Méthodes Educatives) | bar: 2018 Q2; 2018 Q4; 2019 Q3
Diversité et inclusion
But 2019 | D'ici à 2019, la Région Européenne reflétera de plus en plus la riche diversité des communautés à travers l'Europe en étant plus accueillante
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Créer l'environment pour connecter les différents acteurs et réseaux actifs dans le domaine de la diversité et de l'inclusion pour permettre de meilleures échanges, l'augmentation de leur portée d'impact et le renforcement de l'expertise au sein de la Région Européenne du Scoutisme.
ICP | Une relation stable avec les organisations dotées d'un status consutltatif liées au développement spirituel (Spiriteco, Forum Interreligeux du Scoutisme en Europe) et la diversité et l'inclusion (Réseau Overture) est établie et du soutien est donné afin qu'elles pissent renofrocer leurs réseaux, ce qui leur permet de consolider leur travail et expertise (et permet un soutien aux OSN/ASN)
Actions | 1.1 Organiser au moins un événement conjoint entre les organisations dotées d'un status consultatif et à vocation réligieuse/spirtuelle actives en Europe et le réseau de développement spirituel (Spiriteco) pour stimuler la collaboration et améliorer leur soutien aux OSN/ASN. *en collaboration avec l'équipe du programme de jeunes | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
1.2 Inclure dans le travail de la Région Européenne du Scoutisme et soutenir le renofrcement du réseau de développement spirituel (Spiriteco); soutenir la consolidation du Forum Interreligeux du Socutisme en Europe en tant que plate-forme de ressources préciseuses pour les OSN/ASN | bar: 2017 Q1 to 2018 Q3
1.3 Soutenir la collaboration entre le réseau Overture, l'AMGE et l'OMMS afin d'élargir la portée du réseau Overture et de préserver l'expertise et les connaissances dont ils disposent et qu'ils construisent | bar: 2017 Q3; 2018 Q1 to 2019 Q4
Objectif | 2. Développer un modèle qui permettra aux OSN/ASN de mettre de œuvre (intégrer) ou de reévaluer le domain de la diversité et de l'iclusion dans l'ADN de leur organisation.
ICP | Un modèle de mise en œuvre/d'évaluation du domain de la diversité et d'inlcusion est disponible en un an et mis en oeuvre par au moins 15 organisations d'ici la fin de la période triennale et dont 10 sont soutenus
Actions | 2.1 Concevoir le modèle (pasnasé sur les meilleures pratique, mais plutôt un modéle similaire à celui du Développement organisationnel) | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
2.2 Livrer le modèle (formation des OSN/ASN et lors des événements de formation tels que l'Académie ou le Forum des Méthodes Educatives, en collaboration avec Soutien global. | bar: 2018 Q1 to 2018 Q4
2.3 Fournir un soutien sur mesure et spécifique sur l'inégration de diversité et inclusion, en particulier à travers des projets spécifiques LTF
Objectif | 3. Soutenir les OSN/ASN dans le développement de solutions durables à long terme pour acueillir des nouveaux arrivants
ICP | 10 OSN/ASN ont développé des solutions pour accueillir les nouveaux arrivants en ayant des responsables formés pour faciliter des Dialogues pour la paix, en apprenant des autres et en utilisant des boîtes à outils et des matériels mis à disposition par la Rögion en collaboration avec des experts/organisations externes
Actions | 3.1 Formation des formateurs (pour différentes OSN/ASN) en tant qu'éducatuers pour la paix afin de promouvoir activement le dialogue interreligiquex et interculturel en formant des responsables dans leur propre OSN/ASN (plan de travail soumis au Conseil de l'Europe) | bar: 2017 Q1 to 2018 Q2
3.2 Soutenir le développement de la formation et mettre lkes résultats à la disposition des OSN/ASN (* projet Erasmus+: Il est temps d'être le bienvenu) | bar: 2017 Q1 to 2018 Q4
3.3 Recueillir et partager les meilleures pratiques des projets soutenus par différents canaux de financement | bar: 2018 Q1 to 2018 Q4
3.4 Mettre les OSN/ASN - en ce qui concerne les réfugiés et migrants - en contact avec des experts externes pour échanger des compétences et élaborer ou adapter une boîte à outils (existante) concernant réfugiés (par ex. par l'inclusion d'une trousse des premiers soins psychologiques) | bar: 2017 Q3; 2018 Q1 to 2019 Q4
3.5 Elaborer un dépliant/une brochure modèle d'information court et accessible sur la façon d'atteindre les enfants défavorisés | bar: 2018 Q4 to 2019 Q4
Objectif | 4. Accroître la visibilité de la diversité et de l'inclusion dans tous ses aspects dans la Région Européenne du Scoutisme afin d'accroître la sensibilisation globale
ICP | Les thèmes de diversité et de l'inclusion sont représentés dans les événements internationaux, et les information sur les média sociaux concernant la diversité et l'inclusion sont facilement accessible par les OSN/ASN
Actions | 4.1 Être présent lors d'événements internationaux et animer des ateliers aux événements internationaux, tels que Roverway, l'Académie, le Forum des Méthodes Educatives, des Jaboree nationaux, …
4.2 Contribuer au développement d'une plate-forme de partgae des connissance (dnas le cadre du site web scout.org ou du blog régional euroscoutinfo.com) et collecter du contenu lié à la diversité et l'inclusion pour cette plate-forme
4.3 Organiser un événement D&I comprenant des experts des OSN/ASN et des réseaux (y compris les participants des activités précedentes), dans le but d'indentifier les lacunes et de donner des conseils sur la diversité et l'inclusion afin de maximiser la contribution de la Région à la Vision 2023 (événement de consolidation) | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
4.3 Conserver le design de la campagne de sensibilation D&I (du triennat précendent) et, le cas échléant, l'utiliser sur les média sociaux, et le mettre à disposition à l'usage des OSN/ASN (qui peuvent l'adapter, si nécessaire)
Impact social
But 2019 | D'ici 2019, la Région Européenne aura augmenté le nombre de projets à impact communautaire et la capacité de les mesurer
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 2. Les membres de la Région Européenne du Scoutisme auront une compréhension mutuelle et claire de la signification de l'impact social, et se sentiront donc à l'aise de le défendre au sein de chaque OSN/ASN
ICP | Au moins un tiers des SON/ASN auront une solide compréhension de l'impact social et des messages clés acceptés de l'impact social seront présents lors de tous les événements majeurs pertinents et intégrés dans les projets de la Région
Actions | 1.1 Rassemblement d'informations afin d'analyser la prise de conscience actuelle/la compréhension de l'impact social | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3
1.2 Fournir aux OSN/ASN la possibilité de s'informer sur l'impact social au moyen de séances exploratoires pendant la période triennale lors d'événements tels que Académie, Agora, etc. | bar: 2017 Q4 to 2018 Q4
1.3 Travailler en partenariat avec d'autres équipes au sein de l'équipe plus large de l'Education pour tous et toutes et établir des liens lors d'événements pertinents pour présenter l'impact social
1.4 Travailler avec l'équipe des représentants externes et de la communication pour s'assurer que notre impact social en tant que Région est présenté comme un message clé tout au long du processus
1.5 S'assurer que l'impact social est un thème clé pour tous les événements régionaux appropriés | bar: 2018 Q4 to 2019 Q4
1.6 Créer une étude sur la façon dont l'impact social peut être augmenté | bar: 2018 Q4 to 2019 Q1
1.7 Manifestation phare pour présenter les résultats | bar: 2019 Q2
Objectif | 2. La Région Européenne du Scoutisme aura une compréhension sur la mesure de l'impact, à la fois en terme d'echelle et d'effet
ICP | 25% des OSN/ASN auront utilisé ou auront l'intention d'utiliser l'outil de mesure développé par le niveau mondial et comprendront comment l'outil peut être utilisé à leur avantage
Actions | 2.1 Nous travaillerons avec l'OMMS et le bureau régional pour comprendre l'outil lors de son lancement | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
2.2 L'équipe défendra et exliquera l'outil à travers des mesure de communication et aux événements | bar: 2017 Q3 to 2018 Q3
2.3 Soutenir le pilotage et la mise en œuvre | bar: 2017 Q3 to 2019 Q3
2.4 Explorer d'autres méthodes de mesures sur l'impact social (en cours) | bar: 2017 Q1 to 2019 Q2
2.5 Mesurer l'impact de la Région | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
2.6 Travailler avec Messagers de la Paix pour identifier les onjectifs communs et se renseigner sur les processus de mesuration déjà en place | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
2.7 Identifier les meilleures initiatives ayant un component d'impact social comme exemples pour montrer les moyens de mesurer l'impact social | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Note on A37: This is not measurable. Anyway I think they should provide support to us, not us to them. I would directly erase this KPI -Raül Molina

## Renforcer notre organisation
Soutien sur mesure
But 2019 | D'ici 2019, il y aura une augmentation significative de la qualité du Scoutisme dans la Région Européenne
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Améliorer continuellement la qualité du soutien sur mesure fourni aux OSN/ASN
Objectif | 2. Sensibiliser les OSN/ASN aux avantages du soutien personnalisé pour leurs organisations
Objectif | 3. Fournir des ressources aux OSN/ASN pour les soutenir dans leurs efforts de développement organisationnel et leur gestion stratégique
ICP | 90% des tous les projets dans le cadre du soutien sur mesure sont évaluées étant soit bonnes spoit très bonnes par les OSN/ASN bénéficiaires et 15% de tous les projets dans le cadre du soutien sur mesure sont des projets entre OSN/ASN et OSN/ASN
Actions | 1.1 Intorduire une mise à jour du concept Soutien sur mesure, y compris de nouvelles méthodes innovantes d'éxécution | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
1.2 Lancer une campagne de sensibilisation pour Soutien sur mesure en coopération avec l'équipe de communication | bar: 2017 Q3 to 2018 Q1
1.3 Soutenir les bénévoles régionaux, y compris les membres du Comité Européen du Scoutisme, pour agir en tant qu'ambassadeurs du Soutien sur mesure
1.4 Fournir et utiliser un moyen convivial d'évaluer les engagements dans le cadre du Soutien sur mesure | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
1.5 Fournir un résumé annual des résultats de l'évaluation et réviser le concept du Soutien sur mesure en conséquence
1.6 Préparer une formation d'introduction pour les nouveaux consultants et l'appliquer | bar: 2017 Q2 to 2017 Q4
1.7 Fournir un système de soutien pour les consultants
1.8 Utiliser les résultats de GSAT, du sytème des personne de contact du Comité etc. de manière intégrèe pour faire correspondre aux OSN/ASN | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3
1.9 Avec le niveau mondial, présenter la plate-forme Web du Soutien global à la Région et aus OSN/ASN | bar: 2017 Q2 to 2017 Q4
1.10 Finaliser et développer davantage la formation d'introduction pour les nouveaux membres des conseils et l'appliquer régulièrement | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3
1.11 Mettre en place une campagne d'information sur ce qu'est la formation d'introduction et comment elle fonctionne | bar: 2017 Q4 to 2018 Q2
1.12 Appliquer régulièrement la formation d'introduction et s'assurer de son suivi avec les OSN/ASN
1.13 Créer des documents de soutien en ligne pour tous les éléments du Modèle de Développement organisationnel
1.14 Organiser des atelier à l'Académie | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
Croissance
But 2019 | D'ici 2019, il y aura une augmentation significative du nombre de membres dans la Région Européenne
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1.Soutenir les OSN/ASN pour augmenter durablement le nombre de leurs membres en développant une Stratégie de croissance soutenable et à long terme
ICP | Au moins 20 OSN/ASN utilisent une approche stratégique de la croissance et ont développé une stratégie de croissance
Actions | 1.1 Fournir une cartographie des travaux existants sur les stratégies de croissance de l'effectif dans les OSN/ASN | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
1.2 Utiliser le résultat de la cartographie, mettre en place une plate-forme de soutien centrée sur la croissance pour les OSN/ASN | bar: 2017 Q3 to 2018 Q2
1.3 Organiser des ateliers à l'Académie | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
GSAT
But 2019 | D'ici 2019, la santé organisationnelle de 90% des associations qui ont passé le GSAT sera amélioré dans les domaines de faiblesse identifiés et traitée grâce à un soutien sur mesure
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. S'assurer que les OSN/ASN et la Région comprennent clairement leurs capacités d'organisation
Objectif | 2. Utiliser GSAT comme point de départ pour améliorer le développement organisationnel
ICP | 90% des évaluations GSAT sont transférées dans un plan d'action concret et/ou vers des projets des OSN/ASN dans le cadre d'un soutien sur mesure
Actions | 1.1 Utiliser divers canaux de communication pour promouvoir activement l'utilisation de GSAT, avec l'équipe de communication
1.2 Analyser les data de GSAT pour identifier les opportunités pour le soutien sur mesure et la formation | bar: 2017 Q1; 2018 Q4
1.3 Utiliser les évaluations GSAT pour identifier et partager des meilleures pratiques
1.4 Elaborer des méthodes et soutenir activement les OSN/ASN dans la conduite d'auto-évaluations | bar: 2017 Q3; 2018 Q1 to 2018 Q3
1.5 Examiner, réviser et mettre en œuvre des améliorations au processus de suivi de GSAT | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3

## Diffuser notre message
Relations extérieures et financement
But 2019 | D'ici 2019, la Région Européenne utilisera des outils efficaces pour renforcer la poistion du Scoutisme en tant que principale organisation de jeunesse éductive en Europe
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Les OSN/ASN façonnent activement la politique de jeunesse nationale et européenne
ICP | 25 OSN/ASN participent à des événements de renforcement des capacités pour les relations extérieuresNSO/NSAs participating in capacity building events for External Relations
Actions | 1.1 Evénements de renforcement des capacités pour les représentants externes des OSN/ASN - réunion du réseau | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
1.2 Amélioration de GSAT - exemples pour prouver le succès en relations extérieures dans les OSN/ASN | bar: 2017 Q1; 2018 Q1; 2019 Q1
1.3 Cartographier la situation actuelle concernant les relations extérieures dans les OSN/ASN | bar: 2017 Q4; 2019 Q2
1.4 Répondre aux besoins des OSN/ASN sur la base des évaluations GSAT et des demandes de Soutien sur mesure | bar: 2017 Q1; 2017 Q3; 2018 Q1; 2018 Q3; 2019 Q1; 2019 Q3
1.5 Renforcement des capacités dans le domaine des relations extérieures des OSN/ASN - stratégie, structure, etc - à travers des événements | bar: 2017 Q2 to 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q3
1.6 recueillir et partager les meilleures pratiques de plaidoyer des OSN/ASN | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q3
Objectif | 2. La Région Européenne améliore constamment ses relations extérieures et son plaidoyer
ICP | 2 avis et recommandations dans le domaine des relations exérieures de la Région Européenne
Actions | 2.1 Evalutation des relations extérieures et du plaidoyer de la Région Européenne | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
2.2 Recommandations sur les améliorations | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
Objectif | 3. La Région Europeénne et les OSN/ASN collaborent sur des objectifs communs de plaidoyer
ICP | 6 notes d'information sur des positions politique mise à disposition des OSN/ASN
Actions | 3.1 Notes d'information de la Région Européenne mise à disposition des représentants des OSN/ASN sur les processus européens les plus pertinents | bar: 2017 Q1 to 2019 Q1
Objectif | 4. Les OSN/ASN reforcent constamment la durabilité de leurs système de financement
ICP | 12 OSN/ASN participent à des évéments de renforcement des capacités
Actions | 4.1 Renforcement des capacités pour une financement durable | bar: 2018 Q2; 2019 Q2
4.2 Revues des demandes de financement des projets | bar: 2017 Q1 to 2017 Q2; 2017 Q4 to 2018 Q2; 2018 Q4 to 2019 Q2; 2019 Q4
4.3 Cartographie de la situation actuelle et des besoins dans le OSN/ASN | bar: 2017 Q4; 2019 Q2
4.4 Suivie des besoins des OSN/ASN sur la base de GSAT et des demande pour Soutien sur mesure | bar: 2017 Q1; 2017 Q3; 2018 Q1; 2018 Q3; 2019 Q1; 2019 Q3
Objectif | 5. Les OSN/ASN sont constamment informés des possibilités de financement existantes en Europe
ICP | 12 séries d'information sur les possibilités de fiancement sont fournies aux OSN/ASN
Actions | 5.1 Bulletin sur les possibilités de financement au niveau européen
5.2 Fournir des connaissances et sensibiliser les OSN/ASN aux opportunités de collecte de fonds (via des ateliers à l'Académie, par ex.) | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3; 2018 Q3; 2019 Q3
5.3 Recueillir et partager les meilleures pratiques de collecte de fonds parmi les OSN/ASN | bar: 2017 Q2; 2018 Q1; 2018 Q4; 2019 Q2
Communications
But 2019 | D'ici 2019, la Région Européenne communiquera mieux à l'interne et à l'externe selon le feedback obtenu des OSN et des partenaires
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Utiliser des méthodes actuelles de communication de manière précise, claire et transparente
ICP | Un système de communication renouvelé est établi et mis en œuvre
Actions | 1.1 Développement - modifications provisoires des canaux de communication dans la Région | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
1.2 Evaluation des méthodes de communication actuelles utilisées | bar: 2017 Q4 to 2018 Q1
1.3 Développement d'un nouveau système de communication pour la Région | bar: 2018 Q2 to 2018 Q3
1.4 Mettre en œuvre le nouveau système de communication de la Région | bar: 2018 Q4 to 2019 Q1
1.5 Définition des règles d'utilisation des graphiques de la Régioon Européenne du Scoutisme | bar: 2017 Q2
1.6 Renouvellement - Créer des lignes directrices pour les média sociaux pour la Région, en mettant l'accent sur la représentation externe | bar: 2017 Q2; 2018 Q3
1.7 Mettre en œuvre les lignes directrices de la Région Européenne pour les média sociaux, y compris les aspects de la représentations extérieure | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4; 2018 Q4 to 2019 Q1
1.8 Créer un calendrier de publication du contenu sur les média sociaux de la Région | bar: 2017 Q2
1.9 Amélioration - Créer des lignes directrices de communication pour les équipe de planification des événements | bar: 2017 Q2
1.10 Mettre en œuvre les lignes directrices des équipes de planification des événements | bar: 2017 Q3
1.11 Introduction - Créer un lieu de stockage pour les docuemtns des groupes de travail de la Région | bar: 2018 Q3 to 2018 Q4
1.12 Créer des lignes directirces pour le transfert de savoir-faire d'un triennat vers l'autre | bar: 2019 Q1
1.13 Créer un système de stockage pour la Région | bar: 2019 Q1
Objectif | 2. Soutien des SON/ASN dans l'amélioration de leur image publique et aide au développement et la mise en œuvre de stratégies de communication
ICP | 75% des ASN auront bénéficié d'ai moins une des différentes opportunités offertes - événements, formation, webinaires
Actions | 2.1 Evénement de communication - Evaluer les besoins des OSN/ASN pertinents pour l'événement | bar: 2017 Q3 to 2018 Q1
2.2 Organiser un événement sur la façon d'améliorer l'image publiqu du Scoutisme dans la société | bar: 2018 Q2
2.3 Diffuser les résultats de l'événement | bar: 2018 Q3 to 2018 Q4
2.4 Stratégies - Publiéer un manuel sur la façon de créer une stratégie de communication | bar: 2018 Q4
2.5 Offrir des séances de formation sur les startégies lors d'événements spécifiques | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q2; 2019 Q4
2.6 Formation sur des sujets spécifiques - organiser des webinaires | bar: 2017 Q4; 2018 Q3; 2019 Q3
2.7 Organiser des séances lors des événements régionaux | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q2; 2019 Q4
2.8 Formation pour Jeunes portes-parole en 2017 | bar: 2017 Q1 to 2017 Q2
2.9 Echanges - identification des bonnes histoires des OSN/ASN qui peuvent être reproduites dans d'autres contextes
2.10 Création d'un groupe Facebook pour les chargés de communication des OSN | bar: 2017 Q1 to 2017 Q2
2.11 Organiser une réunion de réseau pour la communication en 2019 | bar: 2019 Q1
2.12 Receuillir et diffuser les meilleures pratiques des OSN/ASN

## Amélioration contnue
Méthodes de travail
But 2019 | D'ici 2019, un Plan Régional Scout 2019-2022 efficace srea mise en place suite au riches contributions de toute la Région
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Développer un processus pour assurer un plan régional transparent qui a eu des riches contribution s des OSN/ASN
ICP | Un Plan Régional Scout efficace est mise en place - évalué au moment où nous élaborons le plan après la Conférence Régionale et en conduisant une enquête sur la réaction ad hoc
Actions | 1.1 Etablir les processus utilisés lors des triennats précédents en interrogreant les personnes impliquées | bar: 2017 Q1
1.2 Identifier les gains clés du précédent processus | bar: 2017 Q2
1.3 Rechercher des moyens novateurs et les meilleures pratiques existantes en créant un processus convivial | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
1.4 Créer un projet de processus incluant une chronologie | bar: 2017 Q3
1.5 Consulter les parties prenantes (OSN/ASN, Comité Régional, bénévoles régionaux, équipe de Centres du Soutien Europe) sur le processus | bar: 2017 Q4
1.6 Obtenir l'approbation du processus par le Comité Régional | bar: 2018 Q1
Objectif | 2. Assurer la mise en place d'une équipe responsable de la rédaction du Plan Régional Scout
Actions | 2.1 Les termes de référence et les profils des membres de l'équipe de rédaction du Plan Régional Scout doivent être approuvés par le Comité Régional | bar: 2017 Q4 to 2018 Q1
2.2 Collaborer avec l'équipe Gestion des bénévoles pour établir et exécuter un processus de recrutement | bar: 2017 Q4 to 2018 Q2
2.3 Obtenir l'approbation des personnes proposées par le Comité Régional | bar: 2017 Q4 to 2018 Q2
2.4 Informer l'éqipe de rédaction du Plan régional Scout sur sa tâche | bar: 2018 Q2
Objectif | 3. Suivre et surveiller la création du Plan Régional Scout
Actions | 3.1 Surveiller le processus par rapport aux échéances clés et les termes de référence | bar: 2018 Q3 to 2019 Q4
Objectif | 4. Evaluer le processus et ses résultats, en s'assurant que les changements requis sont faits
Actions | 4.1 Identifier l'appropriation du processus et son évaluation en allant à l'avant | bar: 2019 Q2 to 2019 Q4
4.2 Développer une méthode pour évaluer le processus de rédaction du Plan Régional Scout et s'assurer que le processus peut être répété lors du développement des futurs plans | bar: 2019 Q2 to 2019 Q4
4.3 Standardiser l'approche pour s'assurer qu'elle réutilisée à l'avenir | bar: 2019 Q2 to 2019 Q4
Objectif | 5. Consolider le processus et les changements pour assurer un système reproductible qui sera le nouveau Comité Régional 2019-2022 et adopté pour le futur
Actions | 5.1 Standardiser l'approche pour s'assurer qu'elle peut être réutilisée dans le futur | bar: 2019 Q3 to 2019 Q4
5.2 Développer une méthode pour évaluer le processus de rédaction du Plan Régional Scout et s'assurer que le processus peut être répété pour les futurs plans | bar: 2019 Q3 to 2019 Q4
But 2019 | D'ici 2019, il y aura un modèle de gouvernance accepté pour la Région, reconnaissant les responsabilités politique du Comité Régional, mais acceptant le transfert de responsabilités pratiques aux OSN/ASN à travers leur participations aux groupes de travail de la Région
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Mener une consulation pour cartographier et analyser les attentes et les contributions otentielles des OSN/ASN et des principales parties prenantes
ICP | Des mesures efficaces sont en place pour assurer un modèle de gouvernance durable pour la Région, mesuré en validant les propositions avec des groupes de discussion
Actions | 1.1 Identifier les méthodes de travail actuelles et l'histoire des développements dans ce domaine de travail dans la Région | bar: 2017 Q1 to 2017 Q2
1.2 Explorer les modèles de meilleure pratique en consultant les OSN/ASN et les organisations ou institutions pertinentes et similiares | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
1.3 Analyser les solutions possible pour une efficacité accrue avec le conseil du Comité Régional et du personnel des Centre de Soutien Europe | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
1.4 Elaborer des recommandations pour reveler les défis identifiés de la Région et obtenir l'approbation du Comité Régional | bar: 2017 Q4
Objectif | 2. Assurer la mise en œuvre des propositions idetifiées par la cartographie et l'analyse ainsi que la communication aves les OSN/ASN
Actions | 2.1 Elaborer un plan de mise en œuvre pour les recommandations, y compris les responsabilités, la propriétét et les rôles | bar: 2018 Q1
2.2 Attribuer des domaines de responsabilité aux parties pertinentes | bar: 2018 Q1
2.3 Fournir de l'information claire aux OSN/ASN communiquant les changements proposés | bar: 2018 Q1 to 2018 Q2
Objectif | 3. Renforcer, surveiller et évaluer les propositions faites pour maintenir et développer les progrès accomplis
Actions | 3.1 Mener une évaluation de la mise en œuvre des changements selon différents points de vue - bénévoles, membres du Comité, personnel | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
3.2 Surveiller et assurer le suivi du progrès du processus, consulter l'équipe Gestion des bénévoles, le Comité Régional et les évaluations générales | bar: 2018 Q3 to 2019 Q4
3.3 Développer des lignes directrices pour les processus pour l'avenir, y compris pour la passation du pouvoir de l'actuel Comité vers le prochain. | bar: 2019 Q4
3.4 Evaluer les progrès de l'amélioration continue du ppint de vue des OSN/ASN | bar: 2019 Q3
Objectif | 4. Consolider le processus et les changements afin de s'assurer qu'un système reproductible est reçu par le nouveau Comité Régional 2019-2022 et adopté pour le futur
Actions | 4.1 Standardiser l'approche pour s'assurer qu'elle peut être réutiliser dans le futur | bar: 2019 Q3 to 2019 Q4
4.2 Soumettre le processus proposé au nouveau Comité Régional 2019-2022 | bar: 2019 Q3 to 2019 Q4
Gestion des bénévoles
But 2019 | D'ici 2019, les bénévoles de la Région seront heureux et efficaces dans la mise en œuvre du Plan Régional Scout
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Objectif | 1. Fournir un soutien au Comité Régional et aux bénévoles dans le recrutement de bénévoles en concevant un processus basé sur le plan cadre MOVIS
ICP | 75% des bénévoles seront satisfaits, selon leur évaluation de rendement annuelle - mesurant quantité et qualité de l'évidence anécdotique
Actions | 1.1 Recueillir les informations internes des bénévoles, des coordinateurs, des membres du Comité Régional | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
1.2 Recueillir les informations externes des coordinateurs, des équipes de travail et du Comité Régional, par une analyse SWOT et des bonnes pratiques | bar: 2018 Q2
1.3 Elaborer un projet de processus de recrutement pour sutenir la Région dans le recrutement et l'engagement - rechercher des moyens noveateurs et les meilleures pratiques existants en créant un processus convivial | bar: 2018 Q3
1.4 Fournir une formation et l'exécution | bar: 2019 Q1
Objectif | 2. Passer en revue et consolider le mécanisme d'évalutation des performances des membres du Comité Régional et ses bénévoles
Actions | 2.1 Identifier les onbjectifs personnels et développementeaux | bar: 2017 Q2 to 2017 Q4
2.2 Mettre en œuvre les objectifs convenus pour les bénévoles | bar: 2017 Q4
2.3 Evaluer les objectifs et la performance | bar: 2018 Q2
Objectif | 3. Poursuivre et consolider le processus de planification de la reléve pour faciliter les périodes de transition
Actions | 3.1 Identifier les domaines de transition | bar: 2018 Q1
3.2 Concevoir un processus pour les domaines de transition identifiés | bar: 2018 Q3
3.3 Souligner l'importance de documenter le travail des équipe de travail et du Comité | bar: 2019 Q2